## Общо
ОБЩИНА | Гурково | РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ
КОД ПО ЕБК | 7402 | план/отчет за периода: 2022 Февруари
§ | Информация за наименованието, местонахождението и функционално предназначение на обектите за строителство и за основен ремонт, за ППР, за придобиване на ДМА, НДМА, земя и капиталови трансфери | Година начало - година край на изпълнение на обекта | Сметна стойност | Усвоено до края на предходната година | Уточнен план /к.6 = к.9 + к.12 + к.14 + к.17 + к.20/ | Усвоено към отчетния период /к.7 = к.10 + к.13 + к.15 + к.18 + к.21/
Източници на финансиране, в т.ч.:
[7 empty] | Предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации |  |  |  |  | Преходен остатък по бюджета с източник целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и от други бюджетни организации |  |  | Собствени средства, вкл. преходен остатък |  | Други източници за финансиране -(дарения, ПУДООС, заеми, други), вкл. преходен остатък |  |  | Европейски средства, със съответното съфинансиране
[7 empty] | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | в т.ч. от 31-13 | Усвоено към отчетния период | в т.ч. от 31-13 | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Параграф по ЕБК: 45-00; 46-00; 64-00;74-00; 78-00; 80-12; 83-11; 83-12; 83-71; 83-72; Други източници | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | код на ССЕС - 42, 96, 97, 98 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9a | 10 | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| ОБЩО |  | 8925085 | 1281108 | 3477563 | 157860 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 42247 | 250 | 196022 | 141866 |  | 0 | 0 |  | 3239294 | 15744
5100 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи |  | 8463813 | 1116192 | 3214027 | 15744 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12047 | 0 | 6504 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3195476 | 15744
Функция 06 | Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда |  | 8463813 | 1116192 | 3214027 | 15744 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12047 | 0 | 6504 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3195476 | 15744
| Обект |  | 8418238 | 1078272 | 3207718 | 15744 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5738 | 0 | 6504 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3195476 | 15744
6606 | Ремонт на улици и общински пътища на територията на Община Гурково, гр. Гурково, с. Паничерево, с. Конаре, с. Димовци, с. Пчелиново и с. Лява река | 2020-2023 | 1100 | 0 | 1100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:1100 лв., усвоено:0 лв.); | 1100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Реконструкция и рехабилитация на ул.мрежа в гр.Гурково, с.Паничерево и с.Конаре, Община Гурково", финансирани по договор с ДФ"Земеделие" № 24/07/2/0/00387/13.12.2017г., гр. Гурково, с. Паничерево и с. Конаре | 2017-2022 | 2105117 | 1032522 | 5400 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 42 (план:5400 лв., усвоено:0 лв.); | 5400 | 0
6603 | "Подобряване на водоснабдителната инфраструктура в с .Конаре и с. Паничерево, Община Гурково" с финансиране от ДФ"Земеделие" по договор №24/07/2/0/00452/21.06.2018г., с. Паничерево и с. Конаре | 2018-2022 | 6312021 | 45750 | 3201218 | 15744 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:4638 лв., усвоено:0 лв.); | 4638 | 0 | 6504 | 0 |  | 0 | 0 | 42 (план:3190076 лв., усвоено:15744 лв.); | 3190076 | 15744
| ППР |  | 45575 | 37920 | 6309 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6309 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6603 | "Подобряване на водоснабдителната инфраструктура в с .Димовци и с. Лява река, Община Гурково", с. Димовци и с. Лява река | 2020-2022 | 1100 | 0 | 1100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:1100 лв., усвоено:0 лв.); | 1100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6603 | Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в с.Паничерево, община Гурково - втори етап, с. Паничерево | 2020-2022 | 44475 | 37920 | 5209 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:3654 лв., усвоено:0 лв.); 3113 (план:1555 лв., усвоено:0 лв.); | 5209 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5200 | Придобиване на дълготрайни материални активи |  | 407544 | 138052 | 236672 | 142116 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30200 | 250 | 162654 | 141866 |  | 0 | 0 |  | 43818 | 0
Функция 06 | Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда |  | 407544 | 138052 | 236672 | 142116 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30200 | 250 | 162654 | 141866 |  | 0 | 0 |  | 43818 | 0
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 5520 | 0 | 1500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1500 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6622 | Изграждане на хидромелиоративна система за поддържане на зелената система на гр. Гурково, гр. Гурково | 2020-2023 | 5520 | 0 | 1500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:1500 лв., усвоено:0 лв.); | 1500 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5204 | придобиване на транспортни средства |  | 129960 | 0 | 129960 | 129960 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 129960 | 129960 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6623 | Доставка на сметосъбиращ автомобил за биоразградими отпадъци, Гурково | 2022-2022 | 129960 | 0 | 129960 | 129960 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 129960 | 129960 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5206 | изграждане на инфраструктурни обекти |  | 272064 | 138052 | 105212 | 12156 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 28700 | 250 | 32694 | 11906 |  | 0 | 0 |  | 43818 | 0
| Обект |  | 140044 | 44232 | 95812 | 11906 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19300 | 0 | 32694 | 11906 |  | 0 | 0 |  | 43818 | 0
6619 | Изграждане на спортни съоръжения (спортни площадки) в с. Паничерево и с. Конаре, , община Гурково с финансиране по ПРСР 2014-2020 и договор № BG06RDNP001-7.007-0086-C01 с ДФ "Земеделие", с. Паничерево и с. Конаре | 2019-2022 | 63201 | 9683 | 53518 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:1600 лв., усвоено:0 лв.); 3113 (план:8100 лв., усвоено:0 лв.); | 9700 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 42 (план:43818 лв., усвоено:0 лв.); | 43818 | 0
6627 | Закриване и рекултивация на съществуващо депо/ сметище на община Гурково (ППР,СМР,авт. и строит.надзор) частично финансирано от ПУДООС по дог. № 11872/15.09.2017 г., гр. Гурково | 2016-2022 | 50937 | 21821 | 29116 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:1600 лв., усвоено:0 лв.); 3113 (план:8000 лв., усвоено:0 лв.); | 9600 | 0 | 19516 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | Изграждане и оборудване на спортна площадка с фитнес уреди в имот , общ. собственост с идентификатор 18157.501.1060, гр.Гурково, община Гурково, гр. Гурково | 2021-2022 | 25906 | 12728 | 13178 | 11906 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 13178 | 11906 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ППР |  | 132020 | 93820 | 9400 | 250 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9400 | 250 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6603 | „Изготвяне на инвестиционен проект за обект „Доизграждане на канализационната мрежа на гр. Гурково, община Гурково“, гр. Гурково | 2021-2023 | 32400 | 22680 | 0 | 0 | 3113 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6603 | Изготвяне на инвестиционен проект за обект: "Изграждане на пречиствателна станция за питейни води на гр. Гурково, общ. Гурково" ППР, гр. Гурково | 2021-2023 | 36020 | 27360 | 8660 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:4577 лв., усвоено:0 лв.); 3113 (план:4083 лв., усвоено:0 лв.); | 8660 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6626 | „Изготвяне на инвестиционен проект за обект „Изграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) с външни довеждащи комуникации: канализационен колектор, водопровод, електропровод и транспортен достъп на гр. Гурково, общ. Гурково“, Гурково | 2021-2023 | 63600 | 43780 | 740 | 250 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:740 лв., усвоено:250 лв.); | 740 | 250 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5300 | Придобиване на нематериални дълготрайни активи |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5400 | Придобиване на земя |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5500 | Капиталови трансфери |  | 53728 | 26864 | 26864 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 26864 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 07 | Почивно дело, култура, религиозни дейности |  | 53728 | 26864 | 26864 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 26864 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5503 | капиталови трансфери за организации с нестопанска цел |  | 53728 | 26864 | 26864 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 26864 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7738 | Ремонт и реконструкция на НЧ "Войвода Г. Къргов-1920", Гурково | 2021-2022 | 53728 | 26864 | 26864 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 26864 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6100 | Трансфери между бюджети (нето) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7400 | Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за ЦБ (нето) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8300 | Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
9300 | Друго финансиране - нето(+/-) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Изготвил: Румяна Драганова, Директор д-ция ОДУТИ | [9 empty] | Главен счетоводител: Надка Михалева, главен счетоводител
|  | (име, фамилия, длъжност) | [9 empty] | (име, фамилия)
|  | Тел. за контакт: 0885555325 | [9 empty] | Тел. за контакт: 0885555326
|  | email: rumi_74@abv.bg | [9 empty] | email: nadkamihaleva@abv.bg
|  | Съгласувал: Румяна Драганова, Директор д-ция ОДУТИ | [9 empty] | Ръководител: Мариан Цонев, кмет на община
|  | (име, фамилия, длъжност в звеното по чл. 5, ал.6 от Закона за устройство на територията) | [9 empty] | (име, фамилия, длъжност)
|  | Тел. за контакт: 0885555325 | [9 empty] | Тел. за контакт: 04331/2260
|  | email: rumi_74@abv.bg | [9 empty] | email: gurkovo_obs@abv.bg
2022-03-17 08:07
дата