## Общо
ОБЩИНА | Гурково | РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ
КОД ПО ЕБК | 7402 | план/отчет за периода: 2021 Юни
§ | Информация за наименованието, местонахождението и функционално предназначение на обектите за строителство и за основен ремонт, за ППР, за придобиване на ДМА, НДМА, земя и капиталови трансфери | Година начало - година край на изпълнение на обекта | Сметна стойност | Усвоено до края на предходната година | Уточнен план /к.6 = к.9 + к.12 + к.14 + к.17 + к.20/ | Усвоено към отчетния период /к.7 = к.10 + к.13 + к.15 + к.18 + к.21/
Източници на финансиране, в т.ч.:
[7 empty] | Предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации |  |  |  |  | Преходен остатък по бюджета с източник целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и от други бюджетни организации |  |  | Собствени средства, вкл. преходен остатък |  | Други източници за финансиране -(дарения, ПУДООС, заеми, други), вкл. преходен остатък |  |  | Европейски средства, със съответното съфинансиране
[7 empty] | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | в т.ч. от 31-13 | Усвоено към отчетния период | в т.ч. от 31-13 | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Параграф по ЕБК: 45-00; 46-00; 64-00;74-00; 78-00; 80-12; 83-11; 83-12; 83-71; 83-72; Други източници | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | код на ССЕС - 42, 96, 97, 98 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9a | 10 | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| ОБЩО |  | 11233904 | 637958 | 6432242 | 2145915 |  | 318800 | 318800 | 125291 | 125291 |  | 221982 | 189629 | 35620 | 9600 |  | 970419 | 760523 |  | 4885421 | 1060872
5100 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи |  | 10934427 | 637958 | 6173585 | 2037732 |  | 153931 | 153931 | 30399 | 30399 |  | 196305 | 185938 | 6504 | 0 |  | 970419 | 760523 |  | 4846426 | 1060872
Функция 03 | Образование |  | 1173816 | 582638 | 591178 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 590078 | 0
| Обект |  | 1172716 | 582638 | 590078 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 590078 | 0
3322 | Реконструкция и модернизация на СУ "Хр.Смирненски" в гр. Гурково, Гурково | 2019-2021 | 1172716 | 582638 | 590078 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 42 (план:590078 лв., усвоено:0 лв.); | 590078 | 0
| ППР |  | 1100 | 0 | 1100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3311 | Основен ремонт сгради-общинска собственост, предназначени за Детски градини (вкл. прилежащи площи и съоръжения, и дейности за въвеждане на мерки за енергийна ефективност ), Гурково | 2020-2021 | 1100 | 0 | 1100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:1100 лв., усвоено:0 лв.); | 1100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 06 | Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда |  | 9659034 | 55320 | 5485407 | 2025235 |  | 56931 | 56931 | 17902 | 17902 |  | 195205 | 185938 | 6504 | 0 |  | 970419 | 760523 |  | 4256348 | 1060872
| Обект |  | 9613459 | 17400 | 5477752 | 2025235 |  | 51931 | 51931 | 17902 | 17902 |  | 192550 | 185938 | 6504 | 0 |  | 970419 | 760523 |  | 4256348 | 1060872
6603 | Реконструкция и подмяна на част от водопроводната мрежа в гр. Гурково, гр. Гурково | 2019-2021 | 180843 | 0 | 166874 | 160000 | 3113 (план:2531 лв., усвоено:0 лв.); | 2531 | 2531 | 0 | 0 | 3113 (план:4343 лв., усвоено:0 лв.); 6100 (план:160000 лв., усвоено:0 лв.); | 164343 | 160000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | Основен ремонт и реконструкция на съоръжения в зони за отдих - водни площи в Градски парк гр. Гурково, гр. Гурково | 2020-2021 | 16909 | 0 | 16909 | 16888 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:16909 лв., усвоено:0 лв.); | 16909 | 16888 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Ремонт на улици и общински пътища на територията на Община Гурково, гр. Гурково, с. Паничерево, с. Конаре, с. Димовци, с. Пчелиново и с. Лява река | 2020-2023 | 1100 | 0 | 1100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:1100 лв., усвоено:0 лв.); | 1100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Реконструкция и рехабилитация на ул.мрежа в гр.Гурково, с.Паничерево и с.Конаре, Община Гурково", финансирани по договор с ДФ"Земеделие" № 24/07/2/0/00387/13.12.2017г., гр. Гурково, с. Паничерево и с. Конаре | 2017-2021 | 2105117 | 0 | 1037922 | 1032522 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 42 (план:1037922 лв., усвоено:0 лв.); | 1037922 | 1032522
6603 | "Подобряване на водоснабдителната инфраструктура в с .Конаре и с. Паничерево, Община Гурково" с финансиране от ДФ"Земеделие" по договор №24/07/2/0/00452/21.06.2018г., с. Паничерево и с. Конаре | 2018-2021 | 6312021 | 17400 | 3257478 | 28350 | 3113 (план:31400 лв., усвоено:0 лв.); | 31400 | 31400 | 0 | 0 | 3113 (план:1148 лв., усвоено:0 лв.); | 1148 | 0 | 6504 | 0 |  | 0 | 0 | 42 (план:3218426 лв., усвоено:0 лв.); | 3218426 | 28350
6603 | Реконструкция и подмяна на част от водопроводната мрежа в гр. Гурково - втори етап, Гурково | 2020-2021 | 997469 | 0 | 997469 | 787475 | 3113 (план:18000 лв., усвоено:9876 лв.); | 18000 | 18000 | 17902 | 17902 | 3113 (план:9050 лв., усвоено:0 лв.); | 9050 | 9050 | 0 | 0 | 9999 (план:970419 лв., усвоено:0 лв.); | 970419 | 760523 |  | 0 | 0
| ППР |  | 45575 | 37920 | 7655 | 0 |  | 5000 | 5000 | 0 | 0 |  | 2655 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6603 | Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в с.Паничерево, община Гурково - втори етап, с. Паничерево | 2020-2022 | 44475 | 37920 | 6555 | 0 | 3113 (план:5000 лв., усвоено:0 лв.); | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 3113 (план:1555 лв., усвоено:0 лв.); | 1555 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6603 | "Подобряване на водоснабдителната инфраструктура в с .Димовци и с. Лява река, Община Гурково", с. Димовци и с. Лява река | 2020-2022 | 1100 | 0 | 1100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:1100 лв., усвоено:0 лв.); | 1100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 07 | Почивно дело, култура, религиозни дейности |  | 101577 | 0 | 97000 | 12497 |  | 97000 | 97000 | 12497 | 12497 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 101577 | 0 | 97000 | 12497 |  | 97000 | 97000 | 12497 | 12497 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7745 | Основен ремонт на съществуваща Ритуална зала /вкл. архитектурни и конструктивни елементи, инсталации и помощни помещения/ в Гробищен парк гр. Гурково, гр. Гурково | 2020-2021 | 996 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7745 | Основен ремонт и реконструкция на ограда, вкл. информационни стени и елементи на прилежащата инфрасдтруктура в Гробищен парк гр. Гурково, гр. Гурково | 2020-2021 | 3581 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7745 | Основен ремонт ограда на гробищен парк и сграда с. Конаре, общ. Гурково, с. Конаре | 2021-2021 | 25000 | 0 | 25000 | 12497 | 3113 (план:25000 лв., усвоено:0 лв.); | 25000 | 25000 | 12497 | 12497 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7745 | Основен ремонт ограда на гробищен парк и сграда с. Паничерево, общ. Гурково, с. Паничерево | 2021-2021 | 72000 | 0 | 72000 | 0 | 3113 (план:72000 лв., усвоено:0 лв.); | 72000 | 72000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5200 | Придобиване на дълготрайни материални активи |  | 299477 | 0 | 258657 | 108183 |  | 164869 | 164869 | 94892 | 94892 |  | 25677 | 3691 | 29116 | 9600 |  | 0 | 0 |  | 38995 | 0
Функция 01 | Общи държавни служби |  | 5346 | 0 | 5346 | 5346 |  | 5346 | 5346 | 5346 | 5346 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5201 | придобиване на компютри и хардуер |  | 5346 | 0 | 5346 | 5346 |  | 5346 | 5346 | 5346 | 5346 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | Придобиване на 5 бр. компютърни конфигурации за нуждите на Общинска администрация Гурково, гр. Гурково | 2021-2021 | 5346 | 0 | 5346 | 5346 | 3113 (план:5346 лв., усвоено:0 лв.); | 5346 | 5346 | 5346 | 5346 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 02 | Отбрана и сигурност |  | 45880 | 0 | 37880 | 35880 |  | 36880 | 36880 | 35880 | 35880 |  | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 35880 | 0 | 35880 | 35880 |  | 35880 | 35880 | 35880 | 35880 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2239 | Проектиране и изграждане на видеонаблюдение на териториата на гр. Гурково, гр. Гурково | 2021-2021 | 35880 | 0 | 35880 | 35880 | 3113 (план:35880 лв., усвоено:17940 лв.); | 35880 | 35880 | 35880 | 35880 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5206 | изграждане на инфраструктурни обекти |  | 10000 | 0 | 2000 | 0 |  | 1000 | 1000 | 0 | 0 |  | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 10000 | 0 | 2000 | 0 |  | 1000 | 1000 | 0 | 0 |  | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2284 | Изграждане на инфраструктура за предотвратяване на наводнения, корекция и почистване на речното корито на р. Лазова в гр. Гурково-изграждане на укрепваща подпорна стена - оценка за съотв.на ППР, гр. Гурково | 2019-2021 | 10000 | 0 | 2000 | 0 | 3113 (план:1000 лв., усвоено:0 лв.); | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 3113 (план:1000 лв., усвоено:0 лв.); | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 03 | Образование |  | 2500 | 0 | 2500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2500 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 2500 | 0 | 2500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2500 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | Интерактивна дъска 1 брой СУ "Хр.Смирненски" в гр. Гурково, гр. Гурково | 2021-2021 | 2500 | 0 | 2500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:2500 лв., усвоено:0 лв.); | 2500 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 06 | Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда |  | 245751 | 0 | 212931 | 66957 |  | 122643 | 122643 | 53666 | 53666 |  | 22177 | 3691 | 29116 | 9600 |  | 0 | 0 |  | 38995 | 0
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 5520 | 0 | 1500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1500 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6622 | Изграждане на хидромелиоративна система за поддържане на зелената система на гр. Гурково, гр. Гурково | 2020-2021 | 5520 | 0 | 1500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:1500 лв., усвоено:0 лв.); | 1500 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5206 | изграждане на инфраструктурни обекти |  | 240231 | 0 | 211431 | 66957 |  | 122643 | 122643 | 53666 | 53666 |  | 20677 | 3691 | 29116 | 9600 |  | 0 | 0 |  | 38995 | 0
| Обект |  | 108211 | 0 | 108211 | 25197 |  | 24000 | 24000 | 11906 | 11906 |  | 16100 | 3691 | 29116 | 9600 |  | 0 | 0 |  | 38995 | 0
6619 | Изграждане и оборудване на спортна площадка с фитнес уреди в имот , общ. собственост с идентификатор 18157.501.1060, гр.Гурково, община Гурково, гр. Гурково | 2021-2021 | 24000 | 0 | 24000 | 11906 | 3113 (план:24000 лв., усвоено:0 лв.); | 24000 | 24000 | 11906 | 11906 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | Изграждане на спортни съоръжения (спортни площадки) в с. Паничерево и с. Конаре, , община Гурково с финансиране по ПРСР 2014-2020 и договор № BG06RDNP001-7.007-0086-C01 с ДФ "Земеделие", с. Паничерево и с. Конаре | 2019-2021 | 47095 | 0 | 47095 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:8100 лв., усвоено:0 лв.); | 8100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 42 (план:38995 лв., усвоено:0 лв.); | 38995 | 0
6627 | Закриване и рекултивация на съществуващо депо/ сметище на община Гурково (ППР,СМР,авт. и строит.надзор) частично финансирано от ПУДООС по дог. № 11872/15.09.2017 г., гр. Гурково | 2016-2021 | 37116 | 0 | 37116 | 13291 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:8000 лв., усвоено:0 лв.); | 8000 | 3691 | 29116 | 9600 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ППР |  | 132020 | 0 | 103220 | 41760 |  | 98643 | 98643 | 41760 | 41760 |  | 4577 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6603 | „Изготвяне на инвестиционен проект за обект „Доизграждане на канализационната мрежа на гр. Гурково, община Гурково“, гр. Гурково | 2021-2023 | 32400 | 0 | 22680 | 22680 | 3113 (план:22680 лв., усвоено:0 лв.); | 22680 | 22680 | 22680 | 22680 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6626 | „Изготвяне на инвестиционен проект за обект „Изграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) с външни довеждащи комуникации: канализационен колектор, водопровод, електропровод и транспортен достъп на гр. Гурково, общ. Гурково“, Гурково | 2021-2023 | 63600 | 0 | 44520 | 19080 | 3113 (план:44520 лв., усвоено:0 лв.); | 44520 | 44520 | 19080 | 19080 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6603 | Изготвяне на инвестиционен проект за обект: "Изграждане на пречиствателна станция за питейни води на гр. Гурково, общ. Гурково" ППР, гр. Гурково | 2021-2023 | 36020 | 0 | 36020 | 0 | 3113 (план:31443 лв., усвоено:0 лв.); | 31443 | 31443 | 0 | 0 | 3113 (план:4577 лв., усвоено:0 лв.); | 4577 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5300 | Придобиване на нематериални дълготрайни активи |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5400 | Придобиване на земя |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5500 | Капиталови трансфери |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6100 | Трансфери между бюджети (нето) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7400 | Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за ЦБ (нето) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8300 | Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
9300 | Друго финансиране - нето(+/-) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Изготвил: Румяна Драганова, Директор д-ция ОДУТИ | [9 empty] | Главен счетоводител: Надка Михалева, главен счетоводител
|  | (име, фамилия, длъжност) | [9 empty] | (име, фамилия)
|  | Тел. за контакт: 0885555325 | [9 empty] | Тел. за контакт: 0885555326
|  | email: rumi_74@abv.bg | [9 empty] | email: nadkamihaleva@abv.bg
|  | Съгласувал: Румяна Драганова, Директор д-ция ОДУТИ | [9 empty] | Ръководител: Мариан Цонев, кмет на община
|  | (име, фамилия, длъжност в звеното по чл. 5, ал.6 от Закона за устройство на територията) | [9 empty] | (име, фамилия, длъжност)
|  | Тел. за контакт: 0885555325 | [9 empty] | Тел. за контакт: 04331/2260
|  | email: rumi_74@abv.bg | [9 empty] | email: gurkovo_obs@abv.bg
2021-07-07 10:08
дата