## Общо
ОБЩИНА | Гурково | РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ
КОД ПО ЕБК | 7402 | план/отчет за периода: 2026 Март
Сумите са в EUR!
§ | Информация за наименованието, местонахождението и функционално предназначение на обектите за строителство и за основен ремонт, за ППР, за придобиване на ДМА, НДМА, земя и капиталови трансфери | Година начало - година край на изпълнение на обекта | Сметна стойност | Усвоено до края на предходната година | Уточнен план /к.6 = к.9 + к.12 + к.14 + к.17 + к.20/ | Усвоено към отчетния период /к.7 = к.10 + к.13 + к.15 + к.18 + к.21/
Източници на финансиране, в т.ч.:
[7 empty] | Предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации |  |  |  |  | Преходен остатък по бюджета с източник целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и от други бюджетни организации |  |  | Собствени средства, вкл. преходен остатък |  | Други източници за финансиране -(дарения, ПУДООС, заеми, други), вкл. преходен остатък |  |  | Европейски средства, със съответното съфинансиране
[7 empty] | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | в т.ч. от 31-13 | Усвоено към отчетния период | в т.ч. от 31-13 | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Параграф по ЕБК: 45-00; 46-00; 64-00;74-00; 78-00; 80-12; 83-11; 83-12; 83-71; 83-72; Други източници | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | код на ССЕС - 42, 96, 97, 98 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9a | 10 | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| ОБЩО |  | 5572057 | 224657 | 3338800 | 787505 |  | 1111963 | 0 | 578864 | 0 |  | 2349 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2224488 | 208641
5100 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи |  | 3274707 | 154144 | 1111963 | 578864 |  | 1111963 | 0 | 578864 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 03 | Образование |  | 31496 | 2454 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 31496 | 2454 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | Основен ремонт на спортна площадка в ОУ "Св.Св. Кирил и Методий" с. Паничерево, Паничерево | 2025-2026 | 31496 | 2454 | 0 | 0 | 3113 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 06 | Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда |  | 3186549 | 95028 | 1111963 | 578864 |  | 1111963 | 0 | 578864 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 2990333 | 92013 | 1005611 | 480918 |  | 1005611 | 0 | 480918 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | Демонтаж на компрометирани и изграждане на нови подпорни стени и почистване на коритото на р. Лазова от наноси и дървесна растителност в регулационните граници на гр. Гурково, общ. Гурково - първи и втори етап, Гурково | 2023-2026 | 297306 | 20830 | 500000 | 0 | 3113 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); 3118 (план:500000 лв., усвоено:0 лв.); | 500000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Основен ремонт и реконструкция на улица 155 през о.т. 163, о.т. 162, о.т. 173 до о.т. 175; с дължина L= 315.44м с.Конаре (по проект "Ремонт на улици и общински пътища на територията на Община Гурково") - ППР, с. Конаре | 2022-2026 | 238350 | 1621 | 50513 | 46554 | 3113 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); 8311 (план:50513 лв., усвоено:46554 лв.); | 50513 | 0 | 46554 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Основен ремонт и реконструкция на улица от о.т. 22 през о.т.23, о.т.24 до о.т. 5; с дължина L=192,48 м , с.Конаре, с. Конаре | 2022-2026 | 192311 | 890 | 40850 | 37643 | 3113 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); 8311 (план:40850 лв., усвоено:37643 лв.); | 40850 | 0 | 37643 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | Основен ремонт на детска площадка в селищния парк на община Гурково, Гурково | 2025-2026 | 100044 | 51549 | 0 | 0 | 3113 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Основен ремонт и реконструкция на улица от о.т.104, до о.т. 106 (L=129 м), с.Конаре ("Ремонт на улици и общински пътища на територията на Община Гурково") ППР, с. Конаре | 2022-2026 | 77873 | 2464 | 16125 | 14821 | 3113 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); 8311 (план:16125 лв., усвоено:14821 лв.); | 16125 | 0 | 14821 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Основен ремонт и реконструкция на улица о.т.56-о.т.63-о.т.62-о.т.61; с дължина L=246м , с.Конаре - ППР, с. Конаре | 2022-2026 | 156586 | 1258 | 33166 | 30540 | 3113 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); 8311 (план:33166 лв., усвоено:30540 лв.); | 33166 | 0 | 30540 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Основен ремонт и реконструкция на улица о.т. 54 - о.т. 56 - о.т.57 - о.т.44 - о.т.45 - о.т.16 - о.т.17 - о.т.18 - о.т.20 о.т.21 - о.т.9; с дължина L=604м , с.Конаре - ППР, с. Конаре | 2022-2026 | 536861 | 3088 | 113483 | 105072 | 3113 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); 8311 (план:113483 лв., усвоено:105072 лв.); | 113483 | 0 | 105072 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Основен ремонт и реконструкция на улица "Захари Стоянов" от о.т.34, през о.т.35,73,85,91,101 до о.т. 100, гр. Гурково по проект "Ремонт на улици и общински пътища на територията на Община Гурково", Гурково | 2022-2026 | 261710 | 2700 | 141744 | 141744 | 3113 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); 8311 (план:141744 лв., усвоено:141744 лв.); | 141744 | 0 | 141744 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Основен ремонт и реконструкция на улица "Александър Стамболийски" от о.т.107 до о.т. 111, гр. Гурково ("Ремонт на улици и общински пътища на територията на Община Гурково"), Гурково | 2022-2026 | 106813 | 420 | 20954 | 20954 | 3113 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); 8311 (план:20954 лв., усвоено:20954 лв.); | 20954 | 0 | 20954 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Основен ремонт и реконструкция на улица "Байкал" от о.т.117, до о.т. 124, с.Паничерево ( "Ремонт на улици и общински пътища на територията на Община Гурково"), с. Паничерево | 2022-2026 | 82639 | 858 | 17387 | 16099 | 3113 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); 8311 (план:17387 лв., усвоено:16099 лв.); | 17387 | 0 | 16099 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Основен ремонт и реконструкция на улица "Хаджи Димитър Асенов" от о.т. 77 до о.т. 80, гр. Гурково, Гурково | 2022-2026 | 88249 | 808 | 19188 | 19188 | 3113 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); 8311 (план:19188 лв., усвоено:19188 лв.); | 19188 | 0 | 19188 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Основен ремонт и реконструкция на ул. „Бояна" - о.т.96 - о.т.56 - о.т.55 - о.т.53 до о.т. 52, с.Паничерево, село Паничерево | 2022-2026 | 401542 | 1800 | 0 | 0 | 3113 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); 8311 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Основен ремонт и реконструкция на ул. „Язовирна" - о.т.131 - о.т.132 - о.т.133 - о.т.134 - о.т.91 - о.т.86 - о.т.87- о.т.88 - о.т.83 - о.т.82 - о.т.80, с.Паничерево, с. Паничерево | 2022-2026 | 202954 | 2045 | 0 | 0 | 3113 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); 8311 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Основен ремонт и реконструкция на ул. „Драва" - о.т.66 - о.т.65 - о.т.58 - о.т.59 - о.т.60, с.Паничерево - ППР, с. Паничерево | 2022-2026 | 247095 | 1682 | 52201 | 48303 | 3113 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); 8311 (план:52201 лв., усвоено:48303 лв.); | 52201 | 0 | 48303 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| инженеринг |  | 196216 | 3015 | 106352 | 97946 |  | 106352 | 0 | 97946 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Основен ремонт и реконструкция на ул."Дружба" - о.т.99 - о.т.100 - о.т.101 - о.т.102 - о.т.105 - о.т.106 - о.т.108- о.т.109 - о.т.110 - о.т.111 - о.т.112, с.Паничерево, с. Паничерево | 2022-2026 | 196216 | 3015 | 106352 | 97946 | 3113 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); 8311 (план:106352 лв., усвоено:97946 лв.); | 106352 | 0 | 97946 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 08 | Икономически дейности и услуги |  | 56662 | 56662 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 56662 | 56662 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8832 | Основеи ремонт и реконструкция на общински път SZR 2101, //III 5007- Николаево - Граница общ.(Николаево- Гурково)/-Брестова- Жълтопоп от км 2+900 до км 8+900 - ППР, Димовци | 2023-2026 | 31997 | 31997 | 0 | 0 | 3113 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8832 | Основен ремонт и реконструкция на общеински път SZR 2021, /II-55 Прохода на Републиката/- Пчелиново - Лява река, от км 0+000 до км 4+700 - ППР, Пчелиново | 2023-2026 | 24665 | 24665 | 0 | 0 | 3113 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5200 | Придобиване на дълготрайни материални активи |  | 4363 | 2014 | 2349 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2349 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 05 | Социално осигуряване, подпомагане и грижи |  | 4363 | 2014 | 2349 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2349 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5201 | придобиване на компютри и хардуер |  | 4363 | 2014 | 2349 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2349 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5561 | Придобиване на компютърна конфигурация /7 броя/, Гурково | 2025-2026 | 4363 | 2014 | 2349 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план:2349 лв., усвоено:0 лв.); | 2349 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5300 | Придобиване на нематериални дълготрайни активи |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5400 | Придобиване на земя |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5500 | Капиталови трансфери |  | 2292987 | 68499 | 2224488 | 208641 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2224488 | 208641
Функция 06 | Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда |  | 2292987 | 68499 | 2224488 | 208641 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2224488 | 208641
5504 | капиталови трансфери за домакинствата |  | 2292987 | 68499 | 2224488 | 208641 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2224488 | 208641
6619 | Енергийно обновяване на МЖС на ул. "Опълченска", № 12, гр. Гурково - № BG16FFPR003-4.001-0249-С01, Гурково | 2025-2026 | 150692 | 5894 | 144798 | 32050 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 98 (план:144798 лв., усвоено:32050 лв.); | 144798 | 32050
6619 | Енергийно обновяване на МЖС на бул. "Княз Александър Батенберг", № 17, гр. Гурково - № BG16FFPR003-4.001-0244-С01, Гурково | 2025-2026 | 189666 | 4418 | 185248 | 2039 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 98 (план:185248 лв., усвоено:2039 лв.); | 185248 | 2039
6619 | Енергийно обновяване на МЖС на бул. "Княз Александър Батенберг", № 16, гр. Гурково - № BG16FFPR003-4.001-0243-С01, Гурково | 2025-2026 | 335477 | 11171 | 324306 | 71444 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 98 (план:324306 лв., усвоено:71444 лв.); | 324306 | 71444
6619 | Енергийно обновяване на МЖС на бул. "Княз Александър Батенберг", № 15, гр. Гурково - № BG16FFPR003-4.001-0251-С01, Гурково | 2025-2026 | 274542 | 6133 | 268409 | 2946 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 98 (план:268409 лв., усвоено:2946 лв.); | 268409 | 2946
6619 | Енергийно обновяване на МЖС на бул. "Княз Александър Батенберг", № 14, гр. Гурково - № BG16FFPR003-4.001-0250-С01, Гурково | 2025-2026 | 256247 | 6134 | 250113 | 2946 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 98 (план:250113 лв., усвоено:2946 лв.); | 250113 | 2946
6619 | Енергийно обновяване на МЖС на бул. "Княз Александър Батенберг", № 11, гр. Гурково - № BG16FFPR003-4.001-0246-С01, Гурково | 2025-2026 | 247666 | 6134 | 241532 | 2946 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 98 (план:241532 лв., усвоено:2946 лв.); | 241532 | 2946
6619 | Енергийно обновяване на МЖС на бул. "Княз Александър Батенберг", блок 9, гр. Гурково - № BG16FFPR003-4.001-0247-С01, Гурково | 2025-2026 | 431163 | 11598 | 419565 | 5828 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 98 (план:419565 лв., усвоено:5828 лв.); | 419565 | 5828
6619 | Енергийно обновяване на МЖС на бул. "Княз Александър Батенберг", блок 9А, гр. Гурково - № BG16FFPR003-4.001-0248-С01, Гурково | 2025-2026 | 407534 | 17017 | 390517 | 88442 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 98 (план:390517 лв., усвоено:88442 лв.); | 390517 | 88442
6100 | Трансфери между бюджети (нето) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7400 | Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за ЦБ (нето) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8300 | Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
9300 | Друго финансиране - нето(+/-) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Изготвил: Мария Коева, Началник отдел "Финанси и счетоводство" | [9 empty] | Главен счетоводител: Мария Коева, Началник отдел ФС
|  | (име, фамилия, длъжност) | [9 empty] | (име, фамилия)
|  | Тел. за контакт: 0897839393 | [9 empty] | Тел. за контакт: 0897839393
|  | email: maria_koeva@abv.bg | [9 empty] | email: maria_koeva@abv.bg
|  | Съгласувал: Теменужка Папазова, Началник отдел СЕПОПМДТ | [9 empty] | Ръководител: Кънчо Папазов, Кмет на община
|  | (име, фамилия, длъжност в звеното по чл. 5, ал.6 от Закона за устройство на територията) | [9 empty] | (име, фамилия, длъжност)
|  | Тел. за контакт: 0888845270 | [9 empty] | Тел. за контакт: 04331/2260
|  | email: temenujka_papazova@abv.bg | [9 empty] | email: obshtina@gurkovo.bg
2026-04-28 14:41
дата