## Общо
ОБЩИНА | Гурково | РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ
КОД ПО ЕБК | 7402 | план/отчет за периода: 2024 Май
§ | Информация за наименованието, местонахождението и функционално предназначение на обектите за строителство и за основен ремонт, за ППР, за придобиване на ДМА, НДМА, земя и капиталови трансфери | Година начало - година край на изпълнение на обекта | Сметна стойност | Усвоено до края на предходната година | Уточнен план /к.6 = к.9 + к.12 + к.14 + к.17 + к.20/ | Усвоено към отчетния период /к.7 = к.10 + к.13 + к.15 + к.18 + к.21/
Източници на финансиране, в т.ч.:
[7 empty] | Предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации |  |  |  |  | Преходен остатък по бюджета с източник целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и от други бюджетни организации |  |  | Собствени средства, вкл. преходен остатък |  | Други източници за финансиране -(дарения, ПУДООС, заеми, други), вкл. преходен остатък |  |  | Европейски средства, със съответното съфинансиране
[7 empty] | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | в т.ч. от 31-13 | Усвоено към отчетния период | в т.ч. от 31-13 | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Параграф по ЕБК: 45-00; 46-00; 64-00;74-00; 78-00; 80-12; 83-11; 83-12; 83-71; 83-72; Други източници | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | код на ССЕС - 42, 96, 97, 98 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9a | 10 | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| ОБЩО |  | 17540507 | 2366582 | 2939310 | 595747 |  | 526413 | 525400 | 112657 | 111644 |  | 1794970 | -6993 | 88542 | 61398 |  | 0 | 0 |  | 529385 | 428685
5100 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи |  | 10352385 | 2191780 | 2744454 | 563549 |  | 426702 | 425689 | 83459 | 82446 |  | 1726969 | -9993 | 61398 | 61398 |  | 0 | 0 |  | 529385 | 428685
Функция 03 | Образование |  | 1243900 | 617868 | 626032 | 454853 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 35249 | -35230 | 61398 | 61398 |  | 0 | 0 |  | 529385 | 428685
| Обект |  | 1243900 | 617868 | 626032 | 454853 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 35249 | -35230 | 61398 | 61398 |  | 0 | 0 |  | 529385 | 428685
3322 | Топлоизолация на фасадите на ОУ "Св. Св. Киририл и Методий" с. Паничерево, с. Паничерево | 2021-2024 | 70479 | 35230 | 35249 | -35230 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3118 (план:35249 лв., усвоено:-35230 лв.); | 35249 | -35230 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | Реконструкция и модернизация на СУ "Хр.Смирненски" в гр. Гурково, Гурково | 2019-2024 | 1173421 | 582638 | 590783 | 490083 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 61398 | 61398 |  | 0 | 0 | 42 (план:529385 лв., усвоено:428685 лв.); | 529385 | 428685
Функция 06 | Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда |  | 7485403 | 1521592 | 607660 | 56376 |  | 359382 | 358369 | 31139 | 30126 |  | 248278 | 25237 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 3394249 | 1461102 | 45771 | 26250 |  | 16953 | 15940 | 1013 | 0 |  | 28818 | 25237 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6603 | Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Паничерево, община Гурково - втори етап, село Паничерево | 2022-2024 | 1160742 | 659144 | 29750 | 26250 | 3113 (план:3500 лв., усвоено:0 лв.); 6100 (план:1013 лв., усвоено:1013 лв.); | 4513 | 3500 | 1013 | 0 | 3113 (план:25237 лв., усвоено:25237 лв.); | 25237 | 25237 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Основен ремонт и реконструкция на улица "Стефан Караджа" от о.т. 92 до о.т.170, гр.Гурково ("Ремонт на улици и общински пътища на територията на Община Гурково), Гурково | 2022-2024 | 186903 | 185903 | 550 | 0 | 3113 (план:550 лв., усвоено:0 лв.); | 550 | 550 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Реконструкция на улица в ПИ 18157.125.738 по КККР на гр.Гурково, община ГУРКОВО, област СТАРА ЗАГОРА, Гурково | 2022-2024 | 112236 | 111786 | 450 | 0 | 3113 (план:450 лв., усвоено:0 лв.); | 450 | 450 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | "Основен ремонт и реконструкция на улица от о.т.41 - до о.т.34 в с.Конаре ", Конаре | 2023-2024 | 61553 | 58354 | 3199 | 0 | 3113 (план:450 лв., усвоено:0 лв.); | 450 | 450 | 0 | 0 | 3113 (план:2749 лв., усвоено:0 лв.); | 2749 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | Основен ремонт на площадки за игра - детски площадки на територията на общ. Гурково, Гурково | 2022-2024 | 45000 | 13435 | 5000 | 0 | 3113 (план:5000 лв., усвоено:0 лв.); | 5000 | 5000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Основен ремонт и реконструкция на улица "Байкал" от о.т.116, до о.т. 120, с.Паничерево ( "Ремонт на улици и общински пътища на територията на Община Гурково"), с. Паничерево | 2022-2024 | 199288 | 1678 | 550 | 0 | 3113 (план:550 лв., усвоено:0 лв.); | 550 | 550 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Основен ремонт и реконструкция на улица "Кокиче" от о.т.191 до о.т. 192, с.Паничерево ("Ремонт на улици и общински пътища на територията на Община Гурково"), село Паничерево | 2022-2024 | 94720 | 93947 | 440 | 0 | 3113 (план:440 лв., усвоено:0 лв.); | 440 | 440 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Основен ремонт и реконструкция на улица "Севастопол" от о.т.3, през о.т.6,25,(26,30),(70,69), (68,67), до о.т. (94,100), с.Паничерево ("Ремонт на улици и общински пътища на територията на Община Гурково"), село Паничерево | 2022-2024 | 318519 | 8809 | 1050 | 0 | 3113 (план:1050 лв., усвоено:0 лв.); | 1050 | 1050 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Основен ремонт и реконструкция на улица "Захари Стоянов" от о.т.34, през о.т.35,73,85,91,101 до о.т. 100, гр. Гурково по проект "Ремонт на улици и общински пътища на територията на Община Гурково", Гурково | 2022-2024 | 645530 | 5280 | 1250 | 0 | 3113 (план:1250 лв., усвоено:0 лв.); | 1250 | 1250 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Основен ремонт и реконструкция на улица "Любен Каравелов" от о.т.14 през , до о.т. 27 , гр. Гурково ( "Ремонт на улици и общински пътища на територията на Община Гурково "), Гурково | 2022-2024 | 133532 | 132050 | 1482 | 0 | 3113 (план:650 лв., усвоено:0 лв.); | 650 | 650 | 0 | 0 | 3113 (план:832 лв., усвоено:0 лв.); | 832 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Основен ремонт и реконструкция на улица "Александър Стамболийски" от о.т.107 до о.т. 111, гр. Гурково ("Ремонт на улици и общински пътища на територията на Община Гурково"), Гурково | 2022-2024 | 244121 | 821 | 1100 | 0 | 3113 (план:1100 лв., усвоено:0 лв.); | 1100 | 1100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Основен ремонт и реконструкция на улица "Градинска" от о.т.167 до о.т.168 , гр.Гурково ("Ремонт на улици и общински пътища на територията на Община Гурково "), Гурково | 2022-2024 | 94347 | 92587 | 500 | 0 | 3113 (план:500 лв., усвоено:0 лв.); | 500 | 500 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Основен ремонт и реконструкция на улица "Кокиче" от о.т.75 до о.т.76, гр. Гурково - ППР, Гурково | 2022-2024 | 97758 | 97308 | 450 | 0 | 3113 (план:450 лв., усвоено:0 лв.); | 450 | 450 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ППР |  | 3837754 | 60490 | 561889 | 30126 |  | 342429 | 342429 | 30126 | 30126 |  | 219460 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Изготвяне на инвестициоони проекти за рахабилитация на улична мрежа на територията на Община Гурково - ППР, Гурково | 2024-2025 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | Основен ремонт, реконструкция и обновяване на площадно пространство в гр. Гурково, в ПИ 18157.501.1117 по КККР на гр. Гурково, УПИ VI в кв.150 - ППР, Гурково | 2024-2025 | 155848 | 0 | 155848 | 12750 | 3113 (план:155848 лв., усвоено:12750 лв.); | 155848 | 155848 | 12750 | 12750 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Основен ремонт и реконструкция на ул. „Стара планина"- ПИ 18157.501.407 - о.т. 3- о.т. 4- о.т.1015 до о.т. 15; с дължина L=137м - ППР, Гурково | 2024-2025 | 2904 | 0 | 2904 | 1452 | 3113 (план:2904 лв., усвоено:1452 лв.); | 2904 | 2904 | 1452 | 1452 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Основен ремонт и реконструкция на ул. „Славянска” ПИ 18157.501.706 - о.т.109- о.т.115, о.т.116, о.т.117 - о.т. 118 с дължина L= 177м - ППР, Гурково | 2024-2025 | 3756 | 0 | 3756 | 1878 | 3113 (план:3756 лв., усвоено:1878 лв.); | 3756 | 3756 | 1878 | 1878 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Основен ремонт и реконструкция на ул. „Здравец" ПИ 18157.501.791 -о.т.141- о.т.187 - о.т.191; с дължина L= 155м - ППР, Гурково | 2024-2025 | 3288 | 0 | 3288 | 1644 | 3113 (план:3288 лв., усвоено:1644 лв.); | 3288 | 3288 | 1644 | 1644 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Основен ремонт и реконструкция на ул."Кирил и методий" ПИ 18157.501.792 - о.т.187 - о.т.186 ; с дължина L= 166м - ППР, Гурково | 2024-2025 | 3516 | 0 | 3516 | 1758 | 3113 (план:3516 лв., усвоено:1758 лв.); | 3516 | 3516 | 1758 | 1758 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Основен ремнонт и реконструкция на ул. „Христо Ботев" ПИ 18157.501.801 -о.т.146-о.т.184-о.т.186-о.т.193-о.т.192-о.т.194-о.т.195-о.т.206-о.т.207-о.т.215-о.т.214-о.т.4600-о.т.216; с дължина L= 655м - ППР, Гурково | 2024-2025 | 13896 | 0 | 13896 | 6948 | 3113 (план:13896 лв., усвоено:6948 лв.); | 13896 | 13896 | 6948 | 6948 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Основен ремонт и реконструкция на ул. „Никола Веранов" ПИ 18157.501.836, - о.т.210 - о.т.212 - о.т.216 ; с дължина L= 265м - ППР, Гурково | 2024-2025 | 5616 | 0 | 5616 | 2808 | 3113 (план:5616 лв., усвоено:2808 лв.); | 5616 | 5616 | 2808 | 2808 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Основен ремонт, реконструкция и обновяване на пешеходната зона на ул. "Александър Батенберг" от о.т. …. до о.т. …... в обхвата на имот с ид.18157.501.539 по КК) , гр.Гурково - ППР, Гурково | 2024-2025 | 97800 | 0 | 88800 | 0 | 3113 (план:88800 лв., усвоено:0 лв.); | 88800 | 88800 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Основен ремонт и реконструкция на ул. „Цар Иван Шишман" ПИ 18157.501.564 - о.т. 115 - о.т. 1114; с дължина L= 84м - ППР, Гурково | 2024-2025 | 1776 | 0 | 1776 | 888 | 3113 (план:1776 лв., усвоено:888 лв.); | 1776 | 1776 | 888 | 888 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Основен ремонт и реконструкция на улица о.т.157-о.т. 156-о.т. 155; с дължина L=198м , с.Конаре - ППР, с. Конаре | 2022-2024 | 217340 | 1140 | 500 | 0 | 3113 (план:500 лв., усвоено:0 лв.); | 500 | 500 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | "Основен ремонт на участъци от подпорна стена на р.Лазова в регулационните граници на гр.Гурково, общ Гурково-в обхвата на прилежаща улица между о.т.140 и о.т.1136 и между о.т.1113 и о.т.1050 " ППР, Гурково | 2023-2024 | 81480 | 40740 | 40740 | 0 | 3113 (план:40740 лв., усвоено:0 лв.); | 40740 | 40740 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Основен ремонт и реконструкция на ул."Чайка" - о.т.36 - о.т.67 - о.т.68 - о.т.85 - о.т.84, с.Паничерево - ППР, с. Паничерево | 2022-2024 | 346650 | 3800 | 650 | 0 | 3113 (план:650 лв., усвоено:0 лв.); | 650 | 650 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Основен ремонт и реконструкция на улица "Хаджи Димитър Асенов" от о.т.80 - о.т.79 - о.т.78 - о.т.77, гр. Гурково - ППР, Гурково | 2022-2024 | 233290 | 1580 | 500 | 0 | 3113 (план:500 лв., усвоено:0 лв.); | 500 | 500 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Основен ремонт и реконструкция на улица "Тунджа" от о.т.154 до о.т. 158, гр. Гурково - ППР, Гурково | 2022-2024 | 132300 | 1660 | 1470 | 0 | 3113 (план:1470 лв., усвоено:0 лв.); | 1470 | 1470 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Основен ремонт и реконструкция на улица "Павли Телкиев" от о.т.78 - о.т. 156 - о.т. 155 , гр.Гурково - ППР, Гурково | 2022-2024 | 239529 | 2000 | 237529 | 0 | 3113 (план:18069 лв., усвоено:0 лв.); | 18069 | 18069 | 0 | 0 | 6100 (план:219460 лв., усвоено:0 лв.); | 219460 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Основен ремонт и реконструкция на улица "Михаил Греков" от о.т.7 - през о.т.8 - о.т.9 - о.т.10 - о.т.11 - о.т.ЗО - о.т.31 - о.т.32 - о.т.76 - о.т.77 - о.т.157 до о.т. 158, гр. Гурково - ППР, Гурково | 2022-2024 | 2263765 | 9570 | 1100 | 0 | 3113 (план:1100 лв., усвоено:0 лв.); | 1100 | 1100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| инженеринг |  | 253400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Благоустояване на ул. "Александър Батенберг" от о.т. до о.т. за активна пешеходна зона в достъпна градска среда /в обхвата на имот с идентификатор 18157.501.539 по КККР на гр. Гурково, Гурково | 2024-2025 | 253400 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 08 | Икономически дейности и услуги |  | 1623082 | 52320 | 1510762 | 52320 |  | 67320 | 67320 | 52320 | 52320 |  | 1443442 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 80000 | 0 | 20000 | 0 |  | 15000 | 15000 | 0 | 0 |  | 5000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8898 | „Основен ремонт на общинска сграда - бивша фурна с. Конаре" - СМР, с. Конаре | 2024-2024 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 3113 (план:15000 лв., усвоено:0 лв.); | 15000 | 15000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8898 | Ремонт сграда - общинска собственост "Младежки дом", с.Паничерево, община Гурково, Паничерево | 2023-2024 | 65000 | 0 | 5000 | 0 | 3113 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:5000 лв., усвоено:0 лв.); | 5000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ППР |  | 1543082 | 52320 | 1490762 | 52320 |  | 52320 | 52320 | 52320 | 52320 |  | 1438442 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8832 | Основеи ремонт на общински път SZR 2022, /SZR 2101, Николаево - Жълтопоп / -/ II-55 / от км0+000 до км 0+600 -ППР, Димовци | 2023-2024 | 532675 | 2490 | 530185 | 2490 | 3113 (план:2490 лв., усвоено:2490 лв.); | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 6100 (план:527695 лв., усвоено:0 лв.); | 527695 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8832 | Основеи ремонт и реконструкция на общински път SZR 2101, //III 5007- Николаево - Граница общ.(Николаево- Гурково)/-Брестова- Жълтопоп от км 2+900 до км 8+900 - ППР, Димовци | 2023-2024 | 50220 | 25110 | 25110 | 25110 | 3113 (план:25110 лв., усвоено:25110 лв.); | 25110 | 25110 | 25110 | 25110 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8832 | Основеи ремонт и рконструкция на общински път SZR 2020, /SZR 2101, Николаево - Жълтопоп / Брестова - Димовци от км 0+000 до км1+200 - ППР, Димовци | 2023-2024 | 920767 | 5010 | 915757 | 5010 | 3113 (план:5010 лв., усвоено:5010 лв.); | 5010 | 5010 | 5010 | 5010 | 6100 (план:910747 лв., усвоено:0 лв.); | 910747 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8832 | Основен ремонт и реконструкция на общеински път SZR 2021, /II-55 Прохода на Републиката/- Пчелиново - Лява река, от км 0+000 до км 4+700 - ППР, Пчелиново | 2023-2024 | 39420 | 19710 | 19710 | 19710 | 3113 (план:19710 лв., усвоено:19710 лв.); | 19710 | 19710 | 19710 | 19710 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5200 | Придобиване на дълготрайни материални активи |  | 7134114 | 147938 | 167712 | 32198 |  | 99711 | 99711 | 29198 | 29198 |  | 68001 | 3000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 02 | Отбрана и сигурност |  | 60000 | 0 | 60000 | 3000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60000 | 3000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5204 | придобиване на транспортни средства |  | 60000 | 0 | 60000 | 3000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60000 | 3000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2239 | Придобиване на МПС (лек автомобил) за нуждите на РУ-Казанлък, участък Гурково при ОДМВР - Стара загора, Гурково | 2023-2024 | 10000 | 0 | 10000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план:10000 лв., усвоено:0 лв.); | 10000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2285 | Придобиване на МПС /лек автомобил/ с повишена проводимост за нуждите на доброволните формирования за защита при бедствия, Гурково | 2024-2025 | 50000 | 0 | 50000 | 3000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план:50000 лв., усвоено:3000 лв.); | 50000 | 3000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 03 | Образование |  | 6000 | 0 | 6000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5201 | придобиване на компютри и хардуер |  | 4000 | 0 | 4000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | Придобиване на 3 бр. компютърни конфигурации за нуждите на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" с. Паничерево, с. Паничерево | 2021-2024 | 4000 | 0 | 4000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план:4000 лв., усвоено:0 лв.); | 4000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 2000 | 0 | 2000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | Придобиване на 1 бр. електрически бойлер за топла вода на СУ "Христо Смирненски" гр. Гурково, Гурково | 2024-2024 | 2000 | 0 | 2000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план:2000 лв., усвоено:0 лв.); | 2000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 06 | Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда |  | 6972114 | 147938 | 86712 | 29198 |  | 84711 | 84711 | 29198 | 29198 |  | 2001 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 75000 | 0 | 44500 | 29198 |  | 44500 | 44500 | 29198 | 29198 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6622 | Изграждане на хидромелиоративна система за поддържане на зелената система на гр. Гурково, гр. Гурково | 2020-2025 | 35000 | 0 | 4500 | 0 | 3113 (план:4500 лв., усвоено:0 лв.); | 4500 | 4500 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6622 | Тракторна косачка, Гурково | 2024-2024 | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 3113 (план:8000 лв., усвоено:0 лв.); | 8000 | 8000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | Доставка и монтаж на електронно информационно табло в градска среда, Гурково | 2024-2024 | 30000 | 0 | 30000 | 29198 | 3113 (план:30000 лв., усвоено:29198 лв.); | 30000 | 30000 | 29198 | 29198 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6622 | Моторна коса, Гурково | 2024-2024 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 3113 (план:2000 лв., усвоено:0 лв.); | 2000 | 2000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5206 | изграждане на инфраструктурни обекти |  | 6897114 | 147938 | 42212 | 0 |  | 40211 | 40211 | 0 | 0 |  | 2001 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 85000 | 0 | 1000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6622 | Изграждане на компостираща инсталация на площадка в гр. Гурково, общ. Гурково, Гурково | 2022-2024 | 85000 | 0 | 1000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:1000 лв., усвоено:0 лв.); | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ППР |  | 6812114 | 147938 | 41212 | 0 |  | 40211 | 40211 | 0 | 0 |  | 1001 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6603 | „Изготвяне на инвестиционен проект за обект „Доизграждане на канализационната мрежа на гр. Гурково, община Гурково“, гр. Гурково | 2021-2024 | 2290723 | 32400 | 600 | 0 | 3113 (план:600 лв., усвоено:0 лв.); | 600 | 600 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6626 | „Изготвяне на инвестиционен проект за обект „Изграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) с външни довеждащи комуникации: канализационен колектор, водопровод, електропровод и транспортен достъп на гр. Гурково, общ. Гурково“, Гурково | 2021-2024 | 4372191 | 63600 | 800 | 0 | 3113 (план:800 лв., усвоено:0 лв.); | 800 | 800 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6604 | Изграждане на ефективна система за улично осветление в гр. Гурково - ППР, Гурково | 2024-2024 | 58000 | 0 | 550 | 0 | 3113 (план:550 лв., усвоено:0 лв.); | 550 | 550 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6603 | Изготвяне на инвестиционен проект за обект: "Изграждане на пречиствателна станция за питейни води на гр. Гурково, общ. Гурково" ППР, гр. Гурково | 2021-2024 | 91200 | 51938 | 39262 | 0 | 3113 (план:38261 лв., усвоено:0 лв.); | 38261 | 38261 | 0 | 0 | 3113 (план:1001 лв., усвоено:0 лв.); | 1001 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 07 | Почивно дело, култура, религиозни дейности |  | 96000 | 0 | 15000 | 0 |  | 15000 | 15000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5206 | изграждане на инфраструктурни обекти |  | 96000 | 0 | 15000 | 0 |  | 15000 | 15000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ППР |  | 96000 | 0 | 15000 | 0 |  | 15000 | 15000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7714 | Изграждане на СПОРТЕН КОМПЛЕС с многофункционала зала и стадион в мот с идентификатор 18157.90.415 по КККР на гр. Гурково - ППР, Гурково | 2024-2024 | 96000 | 0 | 15000 | 0 | 3113 (план:15000 лв., усвоено:0 лв.); | 15000 | 15000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5300 | Придобиване на нематериални дълготрайни активи |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5400 | Придобиване на земя |  | 280 | 0 | 280 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 280 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 06 | Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда |  | 280 | 0 | 280 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 280 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | "Придобиване чрез замяна на поземлени имоти: ПИ 29595.501.57, с. Димовци | 2023-2024 | 280 | 0 | 280 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 280 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5500 | Капиталови трансфери |  | 53728 | 26864 | 26864 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 26864 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 07 | Почивно дело, култура, религиозни дейности |  | 53728 | 26864 | 26864 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 26864 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5503 | капиталови трансфери за организации с нестопанска цел |  | 53728 | 26864 | 26864 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 26864 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7738 | Ремонт и реконструкция на НЧ "Войвода Г. Къргов-1920", Гурково | 2021-2024 | 53728 | 26864 | 26864 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 26864 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6100 | Трансфери между бюджети (нето) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7400 | Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за ЦБ (нето) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8300 | Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
9300 | Друго финансиране - нето(+/-) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Изготвил: Румяна Драганова, Директор д-ция ОДУТИ | [9 empty] | Главен счетоводител: Мария Коева, главен счетоводител
|  | (име, фамилия, длъжност) | [9 empty] | (име, фамилия)
|  | Тел. за контакт: 0885555325 | [9 empty] | Тел. за контакт: 0885555203
|  | email: rumidraganova@abv.bg | [9 empty] | email: maria_koeva@abv.bg
|  | Съгласувал: Румяна Драганова, Директор д-ция ОДУТИ | [9 empty] | Ръководител: Кънчо Папазов, Кмет на община
|  | (име, фамилия, длъжност в звеното по чл. 5, ал.6 от Закона за устройство на територията) | [9 empty] | (име, фамилия, длъжност)
|  | Тел. за контакт: 0885555325 | [9 empty] | Тел. за контакт: 04331/2260
|  | email: rumidraganova@abv.bg | [9 empty] | email: obshtina@gurkovo.bg
2024-06-10 13:20
дата