## Общо
ОБЩИНА | Гурково | РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ
КОД ПО ЕБК | 7402 | план/отчет за периода: 2026 Май
Сумите са в EUR!
§ | Информация за наименованието, местонахождението и функционално предназначение на обектите за строителство и за основен ремонт, за ППР, за придобиване на ДМА, НДМА, земя и капиталови трансфери | Година начало - година край на изпълнение на обекта | Сметна стойност | Усвоено до края на предходната година | Уточнен план /к.6 = к.9 + к.12 + к.14 + к.17 + к.20/ | Усвоено към отчетния период /к.7 = к.10 + к.13 + к.15 + к.18 + к.21/
Източници на финансиране, в т.ч.:
[7 empty] | Предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации |  |  |  |  | Преходен остатък по бюджета с източник целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и от други бюджетни организации |  |  | Собствени средства, вкл. преходен остатък |  | Други източници за финансиране -(дарения, ПУДООС, заеми, други), вкл. преходен остатък |  |  | Европейски средства, със съответното съфинансиране
[7 empty] | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | в т.ч. от 31-13 | Усвоено към отчетния период | в т.ч. от 31-13 | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Параграф по ЕБК: 45-00; 46-00; 64-00;74-00; 78-00; 80-12; 83-11; 83-12; 83-71; 83-72; Други източници | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | код на ССЕС - 42, 96, 97, 98 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9a | 10 | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| ОБЩО |  | 12344828 | 1114769 | 5676362 | 1406777 |  | 1812516 | 284176 | 1148520 | 0 |  | 43955 | 13417 | 42175 | 36199 |  | 2656 | 0 |  | 3775060 | 208641
5100 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи |  | 10022209 | 1041604 | 3443177 | 1195436 |  | 1774551 | 246211 | 1148520 | 0 |  | 43955 | 13417 | 39475 | 33499 |  | 0 | 0 |  | 1585196 | 0
Функция 02 | Отбрана и сигурност |  | 297306 | 20830 | 258886 | 0 |  | 258886 | 3240 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 297306 | 20830 | 258886 | 0 |  | 258886 | 3240 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2283 | Демонтаж на компрометирани и изграждане на нови подпорни стени и почистване на коритото на р. Лазова от наноси и дървесна растителност в регулационните граници на гр. Гурково, общ. Гурково - първи и втори етап, Гурково | 2023-2026 | 297306 | 20830 | 258886 | 0 | 3113 (план:3240 лв., усвоено:0 лв.); 3118 (план:255646 лв., усвоено:0 лв.); | 258886 | 3240 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 03 | Образование |  | 65785 | 18325 | 19338 | 13417 |  | 3600 | 3600 | 0 | 0 |  | 15738 | 13417 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 65785 | 18325 | 19338 | 13417 |  | 3600 | 3600 | 0 | 0 |  | 15738 | 13417 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | Основен ремонт на спортна площадка на СУ "Хр. Смирненски" гр. Гурково, община Гурково, Гурково | 2024-2026 | 31609 | 15871 | 15738 | 13417 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6100 (план:15738 лв., усвоено:13417 лв.); | 15738 | 13417 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | Основен ремонт на спортна площадка в ОУ "Св.Св. Кирил и Методий" с. Паничерево, Паничерево | 2025-2026 | 34176 | 2454 | 3600 | 0 | 3113 (план:3600 лв., усвоено:0 лв.); | 3600 | 3600 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 06 | Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда |  | 8835240 | 227862 | 3115662 | 1182019 |  | 1489148 | 216454 | 1148520 | 0 |  | 1843 | 0 | 39475 | 33499 |  | 0 | 0 |  | 1585196 | 0
| Обект |  | 8253459 | 222273 | 2992741 | 1068701 |  | 1366227 | 216454 | 1035202 | 0 |  | 1843 | 0 | 39475 | 33499 |  | 0 | 0 |  | 1585196 | 0
6606 | Основен ремонт и реконструкция на улица "Байкал" от о.т.117, до о.т. 124, с.Паничерево ( "Ремонт на улици и общински пътища на територията на Община Гурково"), с. Паничерево | 2022-2026 | 82639 | 858 | 17387 | 16099 | 3113 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); 8311 (план:17387 лв., усвоено:16099 лв.); | 17387 | 0 | 16099 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | Основен ремонт на детска площадка в селищния парк на община Гурково, Гурково | 2025-2026 | 101144 | 51549 | 49595 | 0 | 3113 (план:47752 лв., усвоено:0 лв.); | 47752 | 47752 | 0 | 0 | 3113 (план:1843 лв., усвоено:0 лв.); | 1843 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | Основен ремонт на селищен парк на община Гурково, Гурково | 2025-2027 | 208900 | 9459 | 194940 | 9459 | 3113 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10875 | 9459 |  | 0 | 0 | 42 (план:184065 лв., усвоено:0 лв.); | 184065 | 0
6619 | Основен ремонт на открит обект за социални и културни дейности-площад в с. Паничерево, с. Паничерево | 2026-2027 | 198365 | 0 | 198365 | 12020 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 14300 | 12020 |  | 0 | 0 | 42 (план:184065 лв., усвоено:0 лв.); | 184065 | 0
6619 | Основен ремонт на открит обект за социални и културни дейности в с. Конаре, с. Конаре | 2026-2027 | 198365 | 0 | 198365 | 12020 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 14300 | 12020 |  | 0 | 0 | 42 (план:184065 лв., усвоено:0 лв.); | 184065 | 0
6606 | Основен ремонт, реконструкция и обновяване на пешеходната зона на ул. "Александър Батенберг" от о.т.118 до о.т. 40 в обхвата на имот с ид.18157.501.539 по КК) , гр.Гурково, Гурково | 2024-2027 | 184941 | 16239 | 168702 | 0 | 3113 (план:168702 лв., усвоено:0 лв.); | 168702 | 168702 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Основен ремонт и реконструкция на улична мрежа с. Конаре, с. Конаре | 2026-2027 | 829994 | 0 | 341003 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 42 (план:341003 лв., усвоено:0 лв.); | 341003 | 0
6606 | Основен ремонт и реконструкция на улична мрежа с. Паничерево, с. Паничерево | 2026-2027 | 644656 | 0 | 266244 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 42 (план:266244 лв., усвоено:0 лв.); | 266244 | 0
6606 | Основен ремонт и реконструкция на улична мрежа в гр. Гурково, Гр. Гурково | 2026-2027 | 1030919 | 0 | 425754 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 42 (план:425754 лв., усвоено:0 лв.); | 425754 | 0
6606 | Основен ремонт и реконструкция на ул. „Драва" - о.т.66 - о.т.65 - о.т.58 - о.т.59 - о.т.60, с.Паничерево - ППР, с. Паничерево | 2022-2026 | 247095 | 1682 | 52201 | 50252 | 3113 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); 8311 (план:52201 лв., усвоено:50252 лв.); | 52201 | 0 | 50252 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Основен ремонт и реконструкция на улица "Севастопол" от о.т.3, през о.т.6,25,(26,30),(70,69), (68,67), до о.т. (94,100), с.Паничерево ("Ремонт на улици и общински пътища на територията на Община Гурково"), село Паничерево | 2022-2027 | 307076 | 4504 | 64329 | 59561 | 8311 (план:64329 лв., усвоено:59561 лв.); | 64329 | 0 | 59561 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Основен ремонт и реконструкция на улица "Паисий" от о.т.7- о.т.14 - о.т.13 - о.т.29 - о.т.28 - о.т. 34 - о.т.ЗЗ - о.т. 74 о.т.75 - о.т. 81 - о.т.82 - о.т.93, гр. Гурково, Гурково | 2022-2027 | 688877 | 4331 | 145279 | 134817 | 8311 (план:145279 лв., усвоено:134817 лв.); | 145279 | 0 | 134817 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Основен ремонт и реконструкция на улица " Панайот Волов " от о.т. 97 до о.т. 96, гр.Гурково, Гурково | 2022-2027 | 57297 | 793 | 11998 | 11126 | 8311 (план:11998 лв., усвоено:11126 лв.); | 11998 | 0 | 11126 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Основен ремонт и реконструкция на улица "Михаил Греков", Гурково | 2022-2027 | 1261887 | 10190 | 265622 | 246519 | 8311 (план:265622 лв., усвоено:246519 лв.); | 265622 | 0 | 246519 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Основен ремонт и реконструкция на улица "Александър Стамболийски" от о.т.107 до о.т. 111, гр. Гурково ("Ремонт на улици и общински пътища на територията на Община Гурково"), Гурково | 2022-2026 | 106813 | 420 | 22577 | 21765 | 3113 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); 8311 (план:22577 лв., усвоено:21765 лв.); | 22577 | 0 | 21765 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Основен ремонт и реконструкция на улица "Захари Стоянов" от о.т.34, през о.т.35,73,85,91,101 до о.т. 100, гр. Гурково по проект "Ремонт на улици и общински пътища на територията на Община Гурково", Гурково | 2022-2026 | 264410 | 2700 | 145738 | 143741 | 3113 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); 8311 (план:145738 лв., усвоено:143741 лв.); | 145738 | 0 | 143741 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Основен ремонт и реконструкция на улица "Хаджи Димитър Асенов" от о.т. 77 до о.т. 80, гр. Гурково, Гурково | 2022-2026 | 98249 | 808 | 20689 | 19188 | 3113 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); 8311 (план:20689 лв., усвоено:19188 лв.); | 20689 | 0 | 19188 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Основен ремонт и реконструкция на ул. „Бояна" - о.т.96 - о.т.56 - о.т.55 - о.т.53 до о.т. 52, с.Паничерево, село Паничерево | 2022-2026 | 266680 | 53974 | 52134 | 0 | 3113 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); 8311 (план:52134 лв., усвоено:0 лв.); | 52134 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Основен ремонт и реконструкция на ул. „Язовирна" - о.т.131 - о.т.132 - о.т.133 - о.т.134 - о.т.91 - о.т.86 - о.т.87- о.т.88 - о.т.83 - о.т.82 - о.т.80, с.Паничерево, с. Паничерево | 2022-2026 | 273172 | 55445 | 97681 | 95525 | 3113 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); 8311 (план:97681 лв., усвоено:95525 лв.); | 97681 | 0 | 95525 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Основен ремонт и реконструкция на улица 155 през о.т. 163, о.т. 162, о.т. 173 до о.т. 175; с дължина L= 315.44м с.Конаре (по проект "Ремонт на улици и общински пътища на територията на Община Гурково") - ППР, с. Конаре | 2022-2026 | 238350 | 1621 | 50513 | 48533 | 3113 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); 8311 (план:50513 лв., усвоено:48533 лв.); | 50513 | 0 | 48533 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Основен ремонт и реконструкция на улица о.т. 54 - о.т. 56 - о.т.57 - о.т.44 - о.т.45 - о.т.16 - о.т.17 - о.т.18 - о.т.20 о.т.21 - о.т.9; с дължина L=604м , с.Конаре - ППР, с. Конаре | 2022-2026 | 536861 | 3088 | 113483 | 105072 | 3113 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); 8311 (план:113483 лв., усвоено:105072 лв.); | 113483 | 0 | 105072 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Основен ремонт и реконструкция на улица от о.т. 22 през о.т.23, о.т.24 до о.т. 5; с дължина L=192,48 м , с.Конаре, с. Конаре | 2022-2026 | 192311 | 890 | 40850 | 37643 | 3113 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); 8311 (план:40850 лв., усвоено:37643 лв.); | 40850 | 0 | 37643 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Основен ремонт и реконструкция на улица о.т.56-о.т.63-о.т.62-о.т.61; с дължина L=246м , с.Конаре - ППР, с. Конаре | 2022-2026 | 156585 | 1258 | 33167 | 30540 | 3113 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); 8311 (план:33167 лв., усвоено:30540 лв.); | 33167 | 0 | 30540 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Основен ремонт и реконструкция на улица от о.т.104, до о.т. 106 (L=129 м), с.Конаре ("Ремонт на улици и общински пътища на територията на Община Гурково") ППР, с. Конаре | 2022-2026 | 77873 | 2464 | 16125 | 14821 | 3113 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); 8311 (план:16125 лв., усвоено:14821 лв.); | 16125 | 0 | 14821 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| инженеринг |  | 581781 | 5589 | 122921 | 113318 |  | 122921 | 0 | 113318 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Основен ремонт и реконструкция на улица "Тунджа" от о.т.154 до о.т. 158, гр. Гурково, Гурково | 2022-2027 | 78905 | 849 | 16569 | 15372 | 8311 (план:16569 лв., усвоено:15372 лв.); | 16569 | 0 | 15372 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Основен ремонт и реконструкция на ул."Дружба" - о.т.99 - о.т.100 - о.т.101 - о.т.102 - о.т.105 - о.т.106 - о.т.108- о.т.109 - о.т.110 - о.т.111 - о.т.112, с.Паничерево, с. Паничерево | 2022-2027 | 502876 | 4740 | 106352 | 97946 | 3113 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); 8311 (план:106352 лв., усвоено:97946 лв.); | 106352 | 0 | 97946 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 08 | Икономически дейности и услуги |  | 823878 | 774587 | 49291 | 0 |  | 22917 | 22917 | 0 | 0 |  | 26374 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 823878 | 774587 | 49291 | 0 |  | 22917 | 22917 | 0 | 0 |  | 26374 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8832 | Основеи ремонт и реконструкция на общински път SZR 2101, //III 5007- Николаево - Граница общ.(Николаево- Гурково)/-Брестова- Жълтопоп от км 2+900 до км 8+900 - ППР, Димовци | 2023-2026 | 44836 | 31997 | 12839 | 0 | 3113 (план:12839 лв., усвоено:0 лв.); | 12839 | 12839 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8832 | Основен ремонт и реконструкция на общеински път SZR 2021, /II-55 Прохода на Републиката/- Пчелиново - Лява река, от км 0+000 до км 4+700 - ППР, Пчелиново | 2023-2026 | 34743 | 24665 | 10078 | 0 | 3113 (план:10078 лв., усвоено:0 лв.); | 10078 | 10078 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8832 | Основеи ремонт и рконструкция на общински път SZR 2020, /SZR 2101, Николаево - Жълтопоп / Брестова - Димовци от км 0+000 до км1+200 - ППР, Димовци | 2023-2026 | 471947 | 455803 | 16144 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6100 (план:16144 лв., усвоено:0 лв.); | 16144 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8832 | Основеи ремонт на общински път SZR 2022, /SZR 2101, Николаево - Жълтопоп / -/ II-55 / от км0+000 до км 0+600 -ППР, Димовци | 2023-2026 | 272352 | 262122 | 10230 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6100 (план:10230 лв., усвоено:0 лв.); | 10230 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5200 | Придобиване на дълготрайни материални активи |  | 29632 | 4666 | 24966 | 2700 |  | 19610 | 19610 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2700 | 2700 |  | 2656 | 0 |  | 0 | 0
Функция 06 | Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда |  | 12632 | 4666 | 7966 | 0 |  | 5310 | 5310 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2656 | 0 |  | 0 | 0
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 12632 | 4666 | 7966 | 0 |  | 5310 | 5310 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2656 | 0 |  | 0 | 0
6619 | Изграждане на система за озвучаване и видеонаблюдение "Център", гр. Гурково | 2026-2026 | 5310 | 0 | 5310 | 0 | 3113 (план:5310 лв., усвоено:0 лв.); | 5310 | 5310 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | "Кът за отдих", с. Паничерево, Паничерево | 2025-2026 | 7322 | 4666 | 2656 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6400 (план:2656 лв., усвоено:0 лв.); | 2656 | 0 |  | 0 | 0
Функция 07 | Почивно дело, култура, религиозни дейности |  | 17000 | 0 | 17000 | 2700 |  | 14300 | 14300 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2700 | 2700 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5219 | придобиване на други ДМА |  | 17000 | 0 | 17000 | 2700 |  | 14300 | 14300 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2700 | 2700 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7740 | Изработване на Символ на града, гр. Гурково | 2026-2026 | 17000 | 0 | 17000 | 2700 | 3113 (план:14300 лв., усвоено:0 лв.); | 14300 | 14300 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2700 | 2700 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5300 | Придобиване на нематериални дълготрайни активи |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5400 | Придобиване на земя |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5500 | Капиталови трансфери |  | 2292987 | 68499 | 2208219 | 208641 |  | 18355 | 18355 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2189864 | 208641
Функция 06 | Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда |  | 2292987 | 68499 | 2208219 | 208641 |  | 18355 | 18355 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2189864 | 208641
5504 | капиталови трансфери за домакинствата |  | 2292987 | 68499 | 2208219 | 208641 |  | 18355 | 18355 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2189864 | 208641
6619 | Енергийно обновяване на МЖС на бул. "Княз Александър Батенберг", № 16, гр. Гурково - № BG16FFPR003-4.001-0243-С01, Гурково | 2025-2026 | 335477 | 11171 | 321996 | 71444 | 3113 (план:2703 лв., усвоено:0 лв.); | 2703 | 2703 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 98 (план:319293 лв., усвоено:71444 лв.); | 319293 | 71444
6619 | Енергийно обновяване на МЖС на бул. "Княз Александър Батенберг", блок 9А, гр. Гурково - № BG16FFPR003-4.001-0248-С01, Гурково | 2025-2026 | 407534 | 17017 | 386822 | 88442 | 3113 (план:3620 лв., усвоено:0 лв.); | 3620 | 3620 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 98 (план:383202 лв., усвоено:88442 лв.); | 383202 | 88442
6619 | Енергийно обновяване на МЖС на ул. "Опълченска", № 12, гр. Гурково - № BG16FFPR003-4.001-0249-С01, Гурково | 2025-2026 | 150692 | 5894 | 142488 | 32050 | 3113 (план:2703 лв., усвоено:0 лв.); | 2703 | 2703 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 98 (план:139785 лв., усвоено:32050 лв.); | 139785 | 32050
6619 | Енергийно обновяване на МЖС на бул. "Княз Александър Батенберг", № 17, гр. Гурково - № BG16FFPR003-4.001-0244-С01, Гурково | 2025-2026 | 189666 | 4418 | 183449 | 2039 | 3113 (план:2089 лв., усвоено:0 лв.); | 2089 | 2089 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 98 (план:181360 лв., усвоено:2039 лв.); | 181360 | 2039
6619 | Енергийно обновяване на МЖС на бул. "Княз Александър Батенберг", № 14, гр. Гурково - № BG16FFPR003-4.001-0250-С01, Гурково | 2025-2026 | 256247 | 6134 | 250113 | 2946 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 98 (план:250113 лв., усвоено:2946 лв.); | 250113 | 2946
6619 | Енергийно обновяване на МЖС на бул. "Княз Александър Батенберг", № 11, гр. Гурково - № BG16FFPR003-4.001-0246-С01, Гурково | 2025-2026 | 247666 | 6134 | 241532 | 2946 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 98 (план:241532 лв., усвоено:2946 лв.); | 241532 | 2946
6619 | Енергийно обновяване на МЖС на бул. "Княз Александър Батенберг", № 15, гр. Гурково - № BG16FFPR003-4.001-0251-С01, Гурково | 2025-2026 | 274542 | 6133 | 265331 | 2946 | 3113 (план:3620 лв., усвоено:0 лв.); | 3620 | 3620 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 98 (план:261711 лв., усвоено:2946 лв.); | 261711 | 2946
6619 | Енергийно обновяване на МЖС на бул. "Княз Александър Батенберг", блок 9, гр. Гурково - № BG16FFPR003-4.001-0247-С01, Гурково | 2025-2026 | 431163 | 11598 | 416488 | 5828 | 3113 (план:3620 лв., усвоено:0 лв.); | 3620 | 3620 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 98 (план:412868 лв., усвоено:5828 лв.); | 412868 | 5828
6100 | Трансфери между бюджети (нето) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7400 | Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за ЦБ (нето) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8300 | Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
9300 | Друго финансиране - нето(+/-) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Изготвил: Мария Коева, Началник отдел "Финанси и счетоводство" | [9 empty] | Главен счетоводител: Мария Коева, Началник отдел ФС
|  | (име, фамилия, длъжност) | [9 empty] | (име, фамилия)
|  | Тел. за контакт: 0897839393 | [9 empty] | Тел. за контакт: 0897839393
|  | email: maria_koeva@abv.bg | [9 empty] | email: maria_koeva@abv.bg
|  | Съгласувал: Теменужка Папазова, Началник отдел СЕПОПМДТ | [9 empty] | Ръководител: Кънчо Папазов, Кмет на община
|  | (име, фамилия, длъжност в звеното по чл. 5, ал.6 от Закона за устройство на територията) | [9 empty] | (име, фамилия, длъжност)
|  | Тел. за контакт: 0888845270 | [9 empty] | Тел. за контакт: 04331/2260
|  | email: temenujka_papazova@abv.bg | [9 empty] | email: obshtina@gurkovo.bg
2026-06-10 11:01
дата