**ОБЩИНА ГУРКОВО**

**гр. Гурково 6199, обл. Ст. Загора, бул. “Княз Ал. Батенберг” 3**

тел.: кмет – 04331/ 2260, [obshtina@gurkovo.bg](mailto:obshtina@gurkovo.bg), www.gurkovo.bg

**Изх. № ТСУ - ……….**

**…………….2025 г.**

**ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ**

**ГРАД ГУРКОВО**

**ДОКЛАД**

**ОТ КЪНЧО ПАПАЗОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО**

**ОТНОСНО: Информация за достигнатите етапи в изпълнението на одобрените инфраструктурни проекти в усвояване на финансови средства по национални програми, европейски оперативни програми и ПВУ**

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,**

Община Гурково изпълнява текущо проекти по национални програми и оперативни програми с европейски средства.

***Проектите, изпълнявани с национално финансиране са следните:***

* **Проект „Основен ремонт на спортна площадка на СУ „Христо Смирненски“ гр. Гурково, община Гурково“**, финансиран от Министерство на образованието и науката и Министерство на младежта и спорта по Годишна програма за поддържане, основен ремонт, реконструкция, цялостно обновяване или създаване на нови спортни обекти и/или спортни съоръжения в държавните и общинските училища. Стойността на безвъзмездната финансова помощ е 61 823, 32 лв. с ДДС, а основните дейности включват изготвяне на инвестиционен проект, извършване на оценка на съответствието, издаване на разрешение за строеж, осъществяване на строително-монтажни работи, упражняване на строителен и авторски надзор, извършване на инвеститорски контрол, въвеждане в експлоатация спрямо категорията строеж. До момента, Община Гурково е сключила договор за изработката на инвестиционния проект, съгласно Закона за обществените поръчки, получила е готов инвестиционен проект от изпълнителя, като е извършена оценка на съответствието на инвестиционния проект и се очаква издаване на разрешение за строеж. Община Гурково е сключила договор с изпълнител, който да осъществи строително-монтажните работи, както и е сключила договори за осъществяване на авторски и строителен надзор. Дейността по изграждане на площадката е стартирана и ще бъде завършена в срок. Общинска администрация извършва необходимите действия за отчитане, контрол и мониторинг на обекта.
* **Проект „Основен ремонт на покрива на детска градина „Латинка“ гр. Гурково“**, с финансиране като приоритетен проект от Министерство на образованието и науката. Стойността на средствата, предвидени от МОН като капиталови разходи, които общинска администрация ще изисква за възстановяване, е в размер на 240 900,65 с ДДС. Обектът има изготвен инвестиционен проект и разрешение за строеж. До момента, Община Гурково е провела обществена поръчка за избор на изпълнител, който да осъществи строително-монтажните работи по покрива на детското заведение, както и е сключила договори за осъществяване на авторски и строителен надзор. Дейността по обновяване на покрива е стартирана и ще бъде завършена в срок. Общинска администрация извършва необходимите действия за отчитане, контрол и мониторинг на обекта.
* **Проект „Основен ремонт на спортна площадка на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Паничерево, община Гурково“** с финансиране като приоритетен проект от Министерство на образованието и науката. Средствата, които МОН определи за извършването на обновяването на спортната площадка са в размер на 55 001,16лв с ДДС. Община Гурково сключи договор за изготвяне на инвестиционен проект, както и за оценка на съответствието му. Предстои издаване на разрешение за строеж и процедиране на строителството.
* **Проект „Приятели на природата – детски еко кът в града“** на Община Гурково, финансиран от ПУДООС, Национална кампания „Чиста околна среда – 2025 г.“ със стойност 14 953,20 лв. с ДДС. Проектът е в етап на изпълнение като към момента е сключен договор за доставка и монтаж на детските съоръжения. Същата е в непосредствена близост до градския площад и създаване на пространство в нея, насочено към повишаване на екологичната осведоменост, насърчаване на уважение и грижа към околната среда и изграждане на навици за мисъл към природата. Предвижда се монтиране на допълнителни детски съоръжения и игри, пейки, кошчета, почистване на терена, засаждане на дървесни и растителни видове.
* **Проект „Зелена игра – детски кът за бъдещето, с. Конаре, община Гурково“**, финансиран от ПУДООС, Национална кампания „Чиста околна среда – 2025 г.“ със стойност 14 992,20 лв. с ДДС. Целта на проекта е създаване на устойчив и образователен детски кът, който интегрира принципите за опазване на околната среда. Предвиждат се монтиране на детски съоръжения и игри, пейки, обособяване на леха със самардала, изработка и монтаж на информационно табло. Проектът текущо се изпълнява като се сключват договори за извършването на основните дейности по доставка и монтаж на съоръжения.
* **Проект „Кът за отдих, с. Паничерево, община Гурково“**, финансиран от ПУДООС, Национална кампания „Чиста околна среда – 2025 г.“ със стойност 14 321,52 лв. с ДДС. Идеята на проект "Кът за отдих, с. Паничерево, община Гурково" е да създаде устойчив кът за отдих, който интегрира природата в урбанизираната среда, предоставяйки на жителите зелено пространство за релакс и отдих. Проектът предвижда изграждането на нов кът за отдих в централната част на населеното място, разположен в близост до съществуващо игрище и читалището. Към момента се сключват договори за осъществяване на основните дейности по доставка и монтаж на беседка, пейки и кошчета за отпадъци, обособяване на цветна леха и озеленяване, изработка на информационно табло.

***Проекти, изпълняващи се по Закона за държавния бюджет на Република България, Приложение № 3***

Община Гурково има внесени и подписани споразумения с Министерство на регионалното развитие и благоустройството за **19 обекта със обща стойност 10 852 476 лв. с ДДС.** Обектите са улици, предвидени за ремонт и реконструкция, намиращи се на територията на общината. Към момента е проведена обществена поръчка за всички обекти и се очаква постъпването на авансови финансови средства от страна на министерството за започване на строителните дейности по сключените договори. Към проектните дейности са предвидени и задължителните авторски надзор и строителен надзор за всеки обект, както и въвеждане в експлоатация. За същите са сключени договори от страна на общинска администрация.

***Проектите, изпълнявани с европейско финансиране са следните:***

* **Проект BG16FFPR003-4.001-0247-C01 „Енергийно обновяване на МЖС на бул. "Княз Александър Батенберг", блок 9, гр. Гурково“** с безвъзмездно финансиране по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027г. по процедура BG16FFPR003-4.001 - Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради, включително справяне с енергийната бедност и стойност на проекта 901 809,42 лв. с ДДС. Към момента проекта се управлява от назначен екип за управление на проект (ЕУП), който е организирал провеждането на обществена поръчка за инженеринг на сградата с вече публикувано решение за избор на изпълнител. Предстои сключване на договор за оценка на съответствието на инвестиционния проект, строителен надзор, както и договор за изпълнение на мерки за публичност, прозрачност, комуникация и видимост на проектните резултати. ЕУП е създал документална система, публикувал е информация за основните дейности, цели и очаквани резултати от изпълнението на дейностите, подадено и верифицирано е авансово искане за плащане. Регулярно дава отчети към Управляващия орган на ПРР 2021-2027 г. относно актуалния график за провеждане на обществени поръчки, финансов план и сключени договори.
* **Проект BG16FFPR003-4.001-0248-C01 „Енергийно обновяване на МЖС на бул. "Княз Александър Батенберг", блок 9A, гр. Гурково“** с безвъзмездно финансиране по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. по процедура BG16FFPR003-4.001 - Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради, включително справяне с енергийната бедност и стойност на проекта 852 360,15 лв. с ДДС. Към момента проекта се управлява от назначен екип за управление на проект (ЕУП), който е организирал провеждането на обществена поръчка за инженеринг на сградата с вече публикувано решение за избор на изпълнител. Предстои сключване на договор за оценка на съответствието на инвестиционния проект, строителен надзор, както и договор за изпълнение на мерки за публичност, прозрачност, комуникация и видимост на проектните резултати. ЕУП е създал документална система, публикувал е информация за основните дейности, цели и очаквани резултати от изпълнението на дейностите, подадено и верифицирано е авансово искане за плащане. Регулярно дава отчети към Управляващия орган на ПРР 2021-2027 г. относно актуалния график за провеждане на обществени поръчки, финансов план и сключени договори.
* **Проект BG16FFPR003-4.001-0246-C01 „Енергийно обновяване на МЖС на бул. "Княз Александър Батенберг" № 11, гр. Гурково“** с безвъзмездно финансиране по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027г. по процедура BG16FFPR003-4.001 - Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради, включително справяне с енергийната бедност и стойност на проекта 518 302,05 лв. с ДДС. Към момента проекта се управлява от назначен екип за управление на проект (ЕУП), който е организирал провеждането на обществена поръчка за инженеринг на сградата с вече публикувано решение за избор на изпълнител. Предстои сключване на договор за оценка на съответствието на инвестиционния проект, строителен надзор, както и договор за изпълнение на мерки за публичност, прозрачност, комуникация и видимост на проектните резултати. ЕУП е създал документална система, публикувал е информация за основните дейности, цели и очаквани резултати от изпълнението на дейностите, подадено и верифицирано е авансово искане за плащане. Регулярно дава отчети към Управляващия орган на ПРР 2021-2027 г. относно актуалния график за провеждане на обществени поръчки, финансов план и сключени договори.
* **Проект BG16FFPR003-4.001-0250-C01 Енергийно обновяване на МЖС на бул. "Княз Александър Батенберг" № 14, гр. Гурково** с безвъзмездно финансиране по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027г. по процедура BG16FFPR003-4.001 - Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради, включително справяне с енергийната бедност и стойност на проекта 536 258,79 лв. с ДДС. Към момента проекта се управлява от назначен екип за управление на проект (ЕУП), който е организирал провеждането на обществена поръчка за инженеринг на сградата с вече публикувано решение за избор на изпълнител. Предстои сключване на договор за оценка на съответствието на инвестиционния проект, строителен надзор, както и договор за изпълнение на мерки за публичност, прозрачност, комуникация и видимост на проектните резултати. ЕУП е създал документална система, публикувал е информация за основните дейности, цели и очаквани резултати от изпълнението на дейностите, подадено и верифицирано е авансово искане за плащане. Регулярно дава отчети към Управляващия орган на ПРР 2021-2027 г. относно актуалния график за провеждане на обществени поръчки, финансов план и сключени договори.
* **Проект BG16FFPR003-4.001-0251-C01** **Енергийно обновяване на МЖС на бул. "Княз Александър Батенберг" № 15, гр. Гурково** с безвъзмездно финансиране по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027г. по процедура BG16FFPR003-4.001 - Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради, включително справяне с енергийната бедност и стойност на проекта 574 042,39 лв. с ДДС. Към момента проекта се управлява от назначен екип за управление на проект (ЕУП), който е организирал провеждането на обществена поръчка за инженеринг на сградата с вече публикувано решение за избор на изпълнител. Предстои сключване на договор за оценка на съответствието на инвестиционния проект, строителен надзор, както и договор за изпълнение на мерки за публичност, прозрачност, комуникация и видимост на проектните резултати. ЕУП е създал документална система, публикувал е информация за основните дейности, цели и очаквани резултати от изпълнението на дейностите, подадено и верифицирано е авансово искане за плащане. Регулярно дава отчети към Управляващия орган на ПРР 2021-2027 г. относно актуалния график за провеждане на обществени поръчки, финансов план и сключени договори.
* **Проект BG16FFPR003-4.001-0243-C01 „Енергийно обновяване на МЖС на бул. "Княз Александър Батенберг" № 16, гр. Гурково** с безвъзмездно финансиране по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027г. по процедура BG16FFPR003-4.001 - Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради, включително справяне с енергийната бедност и стойност на проекта 701 687,50 лв. с ДДС. Към момента проекта се управлява от назначен екип за управление на проект (ЕУП), който е организирал провеждането на обществена поръчка за инженеринг на сградата с вече публикувано решение за избор на изпълнител. Предстои сключване на договор за оценка на съответствието на инвестиционния проект, строителен надзор, както и договор за изпълнение на мерки за публичност, прозрачност, комуникация и видимост на проектните резултати. ЕУП е създал документална система, публикувал е информация за основните дейности, цели и очаквани резултати от изпълнението на дейностите, подадено и верифицирано е авансово искане за плащане. Регулярно дава отчети към Управляващия орган на ПРР 2021-2027 г. относно актуалния график за провеждане на обществени поръчки, финансов план и сключени договори.
* **Проект BG16FFPR003-4.001-0244-C01 Енергийно обновяване на МЖС на бул. "Княз Александър Батенберг" № 17, гр. Гурково** с безвъзмездно финансиране по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027г. по процедура BG16FFPR003-4.001 - Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради, включително справяне с енергийната бедност и стойност на проекта 396 628,40 лв. с ДДС. Към момента проекта се управлява от назначен екип за управление на проект (ЕУП), който е организирал провеждането на обществена поръчка за инженеринг на сградата с вече публикувано решение за избор на изпълнител. Предстои сключване на договор за оценка на съответствието на инвестиционния проект, строителен надзор, както и договор за изпълнение на мерки за публичност, прозрачност, комуникация и видимост на проектните резултати. ЕУП е създал документална система, публикувал е информация за основните дейности, цели и очаквани резултати от изпълнението на дейностите, подадено и верифицирано е авансово искане за плащане. Регулярно дава отчети към Управляващия орган на ПРР 2021-2027 г. относно актуалния график за провеждане на обществени поръчки, финансов план и сключени договори.
* **Проект BG16FFPR003-4.001-0249-C01 Енергийно обновяване на МЖС на ул. "Опълченска" №12, гр. Гурково** с безвъзмездно финансиране по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027г. по процедура BG16FFPR003-4.001 - Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради, включително справяне с енергийната бедност и стойност на проекта 314 980,86 лв. с ДДС. Към момента проекта се управлява от назначен екип за управление на проект (ЕУП), който е организирал провеждането на обществена поръчка за инженеринг на сградата с вече публикувано решение за избор на изпълнител. Предстои сключване на договор за оценка на съответствието на инвестиционния проект, строителен надзор, както и договор за изпълнение на мерки за публичност, прозрачност, комуникация и видимост на проектните резултати. ЕУП е създал документална система, публикувал е информация за основните дейности, цели и очаквани резултати от изпълнението на дейностите, подадено и верифицирано е авансово искане за плащане. Регулярно дава отчети към Управляващия орган на ПРР 2021-2027 г. относно актуалния график за провеждане на обществени поръчки, финансов план и сключени договори.

***Проекти, които са подадени от Община Гурково и са в етап на оценка:***

* **Проект „Основен ремонт и реконструкция на улична мрежа в с. Конаре“** подаден към Държавен фонд „Земеделие“, II.Г.6 - Инвестиции в основни услуги и дребни по мащаби инфраструктура в селските райони от Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 г. със стойност 1 396 849,06 лв. без ДДС. Проектното предложение включва извършване на строително-монтажни работи по основен ремонт и реконструкция на уличната мрежа в населеното място, а основните дейности заложени са строителство, авторски и строителен надзор, въвеждане в експлоатация.
* **Проект „Основен ремонт и реконструкция на улична мрежа в с. Паничерево“** подаден към Държавен фонд „Земеделие, II.Г.6 - Инвестиции в основни услуги и дребни по мащаби инфраструктура в селските райони от Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 г. със стойност 1 080 254,38 лв. без ДДС. Проектното предложение включва извършване на строително-монтажни работи по основен ремонт и реконструкция на уличната мрежа в населеното място, а основните дейности заложени са строителство, авторски и строителен надзор, въвеждане в експлоатация.
* **Проект „Основен ремонт и реконструкция на уличната мрежа в гр. Гурково“** подаден към Държавен фонд „Земеделие, II.Г.6 - Инвестиции в основни услуги и дребни по мащаби инфраструктура в селските райони от Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 г. със стойност 1 779 307,91 лв. без ДДС. Проектното предложение включва извършване на строително-монтажни работи по основен ремонт и реконструкция на уличната мрежа в населеното място, а основните дейности заложени са строителство, авторски и строителен надзор, въвеждане в експлоатация.
* **Проект BG-RRP-13.009-0160 „Закупуване на електрическо превозно средство, включително свързана зарядна станция за предоставяне на социални услуги в Община Гурково“**, подаден към Национален план за възстановяване и устойчивост, процедура BG-RRP-13.009 Инсталиране на фотоволтаични системи (ФЕЦ) в съществуващи социални услуги, делегирана от държавата дейност и закупуване на електрически превозни средства, включително свързани зарядни станции за предоставяне на социални услуги. Проектното предложение предвижда закупуването на 1 бр. изцяло електрическо превозно средство с прилежаща зарядна станция за нуждите на социалните услуги на територията на общината и е със стойност 113 599,92 лв. с ДДС.

**КЪНЧО ПАПАЗОВ**

*Кмет на Община Гурково*